Projekt „Místní akční plán  vzdělávání na území ORP Zábřeh“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15005/0000710

Zápis z jednání Partnerství MAP

Termín konání:		Zábřeh 30. 8. 2016, od 13:00 hod.

Místo konání:		Velká zasedací místnost MěÚ Zábřeh

Účastníci:		viz prezenční listina (příloha )

Program jednání:

- Úvodní slovo – Anna Bartošová, předseda ŘV, zástupce realizátora MAP

- Šablony – Anna Bartošová

    - aktuální informace o stavu projektových žádostí za ORP Zábřeh

    - možnosti partnerské spolupráce při realizaci výstupů projektu

- MAP vzdělávání ORP Zábřeh – Hana  Pospíšilová, manažerka projektu MAP

    - informace o stavu projektu - představení 1. verze Strategického rámce priorit – podkladový dokument pro žádosti škol na investiční projekty (doplnění/ sběr připomínek)

    - návrh připravovaných aktivit v rámci tvorby MAP na školní rok 2016/2017

    - komunikační strategie projektu

- Infrastruktura pro základní školy – Anna Bartošová

- informace o výzvě IROP pro základní školy, investiční projekty

- tabulka investičních záměrů za ORP Zábřeh (nutný podklad žádosti v rámci IROP), sběr investičních záměrů za školy

- Úvod

Anna Bartošová, kteří poděkovali přítomným za aktivní zapojení škol do přípravy strategického dokumentu a vyjádřila naději v to, že realizace projektu může být významná pro zkvalitnění regionálního vzdělávání.

- Šablony

Anna Bartošová seznámila přítomné s aktuálními informace

- Společně podáno či konzultováno 10 žádostí (do 30.8.2016)

- Aktuální informace o změnách v průběhu administrace žádostí (detailnější členění od 25.7.

- Informace o zahájení projektu ( publicita, karta účastníky, náplň práce chůvy a školního asistenta, termín skutečného zahájení projektu)

- Možnosti spolupráce pedagogů  během realizace výstupů projektu na platformě MAP

- MAP vzdělávání ORP Zábřeh

Hana Pospíšilová účastníkům :

- poděkovala za aktivní přístup pedagogických pracovníků škol při práci v pracovních skupinách, zopakovala jednotlivé etapy tvorby v časové posloupnosti (tvorba Vize, SWOT analýzy, výběr priorit).

- představila návrh 1. verze  Strategického rámce(SR) MAP vzdělávání na území ORP Zábřeh, včetně stanovených cílů.

- vyzvala účastníky k připomínkování prostřednictvím emailové korespondence, veškeré připomínky budou před schválením SR posouzeny odborným týmem projektu a zapracovány.

- Stanoven termín proschvalování Strategického rámce Řídícím výborem  projektu na 26.9.2016  ve 14,00 h.

- seznámila účastníky s návrhem vzdělávacích akcí pro učitele MŚ a ZŠ na 1.pol. šk. roku 2016/2017 , vyzvala účastníky k aktivní spolupráci, sdílení aktuálních potřeb.

- seznámila účastníky s návrhem komunikační strategie projektu  včetně  webových stránek projektu – www.mapzabreh.cz

- Infrastruktura škol

Anna Bartošová účastníky

- informovala  o aktuálně vyhlášené  IROP 59. Výzvě pro základní školy (důležitých termínech, zaměření, přijatelnost záměrů, upozornila na nutnost souladu s MAP -

tabulka investičních záměrů za ORP Zábřeh (nutný podklad žádosti v rámci IROP), sběr investičních záměrů za školy

- požádala účastníky , aby do termínu 6.9.2016 zaslali zpracované  tabulky  investičních priorit  podepsané také  zřizovatelem školy

- Diskuse - sdílení

Byly diskutovány aktuální témata /problémy a možný způsob jejich  řešení

- mzdovému ohodnocení nepedagogických pracovníků  (v rámci šablon)

- časové prodlevy v administraci Šablon

- problémy s cash flow  na přelomu roku

Přílohy zápisu  - prezenční listina

Zapsala dne 31. 8. 2016 Hana Pospíšilová

Ověřila: Markéta Bartášková