Projekt „Místní akční plán  vzdělávání na území ORP Zábřeh“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15005/0000710

Zápis z jednání garantů pracovních skupin

Termín konání:	Zábřeh 30.8. 2016, v 15:00 hod.

Místo konání:		zasedací místnost MěU Zábřeh

Účastníci:	J. Kratochvílová, J. Vondálová, P. Nimrichtr,  B. Sedlačíková,A. Bartošová,  H. Pospíšilová

Program jednání:

- připomínkování SR

- práce pracovních skupin – termíny setkávání, způsob organizace, cílová skupina

- příprava aktivit společného vzdělávání a sdílení

ad 1) Strategický rámec

- stanoven termín pro ukončení připomínkování Strategického rámce (SR) 16.9.2016, včetně přehledu investičních záměrů škol z IROP (tabulka). Následně   bude návrh dokumentu zaslán členům Řídícího výboru k připomínkování a následně připraven ke schválení v termínu 26.9.2016.

| Řešený úkol – Strategický rámec | Řešitel | Úkol splěněn/ú.trvá |
| --- | --- | --- |
| Ukončení připomínkování SR do 16.9.2016 | Všichni G |  |
| Sběr investičních záměrů škol z IROP do 6.9. | HP + AB |  |
| Zapracování připomínek, jazyková a grafická úprava SR | KH |  |
| Rozesílka členům ŘV do 20.9.2016 | HP |  |

ad 2) Organizace práce pracovních skupin

- Vzájemná shoda na tom, že i ve školním roce 2016/2017  budeme pokračovat ve stejném formátu setkávání pracovních skupin, tzn. 1x v měsíci se sejdou všechny pracovní skupiny a to vždy druhý čtvrtek od 14,00 h. Místo konání ZŠ Severovýchod, Zábřeh. „Téma“  setkání/kulatého stolu bude navrženo  garanty pracovních skupin nebo manažerkou projektu  dle aktuálních potřeb a může být dílčí (pro každou skupinu zvlášť) nebo průřezové (členové všech skupin pracují společně). Nedílnou součástí každého setkání bude facilitovaná  diskuze,  sdílení zkušeností, prezentace závěrů.

- Termín 2.setkání PS stanoven na 13.10.2016 od 14,00h, místo konání -  ZŠ Severovýchod

| Řešený úkol – Organizace práce pracovních skupin | Řešitel | Úkol splěněn/trvá |
| --- | --- | --- |
| Jmenný seznam stálých členů PS do 13.10.2016. | všichni G |  |
| Organizační zajištění 2. pracovní skupiny 13.10.2016 ve 14,00 h | HP |  |

ad 3)  Aktivity vzdělávání a sdílení MAP

Návrh akcí na 1.pol. šk. roku 2016/2017.

- konzultace s Mgr. Hanou Splavcovou (NUV Praha) o úpravách RVP PV (26.9. 9,00 – 13,00 h)

- sdílení dobré praxe – ZŠ Kunratice ( návštěva otevřených hodin, ukázky aktivních metod výuky) termín akce a program zatím v jednání.

- workshop ředitelů škol na téma „Proč měnit školní kulturu“, lektor Vít beran, Olga Králová, Jitka Kropáčová

| Řešený úkol – Aktivity vzdělávání a sdílení MAP | Řešitel | Úkol splěněn/trvá |
| --- | --- | --- |
| organizační zajištění vzdělávacích akcí | KH |  |
| Připravit návrh – sdílení dobré praxe pro MŠ | JK |  |

Zapsala  dne 1.9.2016 Hana Pospíšilová