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Projekt „Místní akční plán  vzdělávání na území ORP Zábřeh“
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15005/0000710
Zápis z jednání garantů pracovních skupin
Termín konání:	Zábřeh 30.8. 2016, v 15:00 hod.
Místo konání:		zasedací místnost MěU Zábřeh
Účastníci:	J. Kratochvílová, J. Vondálová, P. Nimrichtr,  B. Sedlačíková,A. Bartošová,  H. Pospíšilová
Program jednání:

1)  připomínkování SR 
2)  práce pracovních skupin – termíny setkávání, způsob organizace, cílová skupina
3)  příprava aktivit společného vzdělávání a sdílení

ad 1) Strategický rámec
· stanoven termín pro ukončení připomínkování Strategického rámce (SR) 16.9.2016, včetně přehledu investičních záměrů škol z IROP (tabulka). Následně   bude návrh dokumentu zaslán členům Řídícího výboru k připomínkování a následně připraven ke schválení v termínu 26.9.2016. 
	Řešený úkol – Strategický rámec
	Řešitel
	Úkol splěněn/ú.trvá

	Ukončení připomínkování SR do 16.9.2016
	Všichni G
	

	Sběr investičních záměrů škol z IROP do 6.9.
	HP + AB
	

	Zapracování připomínek, jazyková a grafická úprava SR
	KH
	

	Rozesílka členům ŘV do 20.9.2016
	HP
	



ad 2) Organizace práce pracovních skupin 
· Vzájemná shoda na tom, že i ve školním roce 2016/2017  budeme pokračovat ve stejném formátu setkávání pracovních skupin, tzn. 1x v měsíci se sejdou všechny pracovní skupiny a to vždy druhý čtvrtek od 14,00 h. Místo konání ZŠ Severovýchod, Zábřeh. „Téma“  setkání/kulatého stolu bude navrženo  garanty pracovních skupin nebo manažerkou projektu  dle aktuálních potřeb a může být dílčí (pro každou skupinu zvlášť) nebo průřezové (členové všech skupin pracují společně). Nedílnou součástí každého setkání bude facilitovaná  diskuze,  sdílení zkušeností, prezentace závěrů.
· Termín 2.setkání PS stanoven na 13.10.2016 od 14,00h, místo konání -  ZŠ Severovýchod
	Řešený úkol – Organizace práce pracovních skupin
	Řešitel
	Úkol splěněn/trvá

	Jmenný seznam stálých členů PS   do 13.10.2016.  
	všichni G
	

	[bookmark: _GoBack]Organizační zajištění 2. pracovní skupiny 13.10.2016 ve 14,00 h
	HP
	



ad 3)  Aktivity vzdělávání a sdílení MAP
Návrh akcí na 1.pol. šk. roku 2016/2017.
· konzultace s Mgr. Hanou Splavcovou (NUV Praha) o úpravách RVP PV (26.9. 9,00 – 13,00 h)
· sdílení dobré praxe – ZŠ Kunratice ( návštěva otevřených hodin, ukázky aktivních metod výuky) termín akce a program zatím v jednání.
· workshop ředitelů škol na téma „Proč měnit školní kulturu“, lektor Vít beran, Olga Králová, Jitka Kropáčová
	Řešený úkol – Aktivity vzdělávání a sdílení MAP
	Řešitel
	Úkol splěněn/trvá

	organizační zajištění vzdělávacích akcí 					  
	KH
	

	Připravit návrh – sdílení dobré praxe pro MŠ 
	JK
	




Zapsala  dne 1.9.2016 Hana Pospíšilová
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